**Tabela nr 30**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)”**  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | |
| Formy wsparcia | Limit przyznanych środków na lata 2016-2017 | | | **Wykonanie 2016 r.** | **% realizacji w 2016 r.** | **Liczba osób rozpoczynających udział w danej formie wsparcia w latach 2016-2017** | | |
| **2016 r.** | **2017 r.** | **Ogółem** | **2016** | **2017**  **(założenia)** | **Ogółem**  **(założenia)** |
| Pośrednictwo pracy | zadanie realizowane bezkosztowo | | | | | 130 | 71 | 201 |
| Poradnictwo zawodowe | zadanie realizowane bezkosztowo | | | | | 9 | 27 | 36 |
| Jednorazowe środki | 696 518,40 | 587 500,00 | 1 284 018,40 | 692 387,28 | 99,41 | 32 | 25 | 57 |
| Szkolenia | 39 738,60 | 152 165,00 | 191 903,60 | 29 348,45 | 73,85 | 10 | 26 | 36 |
| Staż | 647 724,00 | 544 488,00 | 1 192 212,00 | 632 851,18 | 97,7 | 88 | 56 | 144 |
| Ogółem | 1 383 981,00 | 1 284 153,00 | 2 668 134,00 | 1 354 586,91 | 97,88 | 130  (liczba uczestników projektu) | 107  (liczba uczestników projektu) | 237  (liczba uczestników projektu) |