****

**Tabela nr 33**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)”**  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| Formy wsparcia | Limit przyznanych środków na lata  2017 – 2018 | | | **Wydatki**  **2017 r.** | **% realizacji w 2017r.** | **Liczba osób rozpoczynających udział w danej formie wsparcia w 2017 r.** | | |
| **2017 r.** | **2018 r.** | **Ogółem** | **2017** | **2018**  **(założenia)** | **Ogółem**  **(założenia)** |
| Pośrednictwo pracy | zadanie realizowane bezkosztowo | | | | | 73 | 67 | 140 |
| Poradnictwo zawodowe | zadanie realizowane bezkosztowo | | | | | 10 | 25 | 47 |
| Jednorazowe środki | 569 151,00 | 713 000,00 | 1 282 151,00 | 569 119,09 | 99,99 | 25 | 31 | 56 |
| Szkolenie ABC przedsiębiorczości | 35 249,00 | 51 000,00 | 86 249,00 | 35 220,90 | 99,92 | 25 | 34 | 59 |
| Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+ | 55 966,57 | 64 432,08 | 120 398,65 | 49 766,65 | 88,92 | 11 | 0 | 11 |
| Staż | 233 629,33 | 221 067,00 | 454 696,33 | 233 299,83 | 99,86 | 31 | 29 | 60 |
| Szkolenia | 20 115,30 | 26 014,50 | 46 129,80 | 19 764,50 | 98,26 | 5 | 5 | 10 |
| **Ogółem** | **914 111,20** | **1 075 513,58** | **1 989 624,78** | **907 170,97** | **97,39** | **73**  (liczba uczestników projektu) | **67**  (liczba uczestników projektu) | **140**  (liczba uczestników projektu) |